## Budget
Voce di budget | Categoria | Budget | Effettivi | Impegni | Forecast | Scostamento | Note
Attività di sviluppo (ESEMPIO) | Lavoro | 240000 | 118000 | 41000 | 262000 | 0 | Dati fittizi: sostituisci con i tuoi
Infrastruttura e licenze (ESEMPIO) | Costi diretti | 45000 | 21500 | 8000 | 44000 | 0 | Dati fittizi
Formazione e go-live (ESEMPIO) | Servizi | 30000 | 4000 | 9500 | 31500 | 0 | Dati fittizi
Totale |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esposizione = Effettivi + Impegni; lo scostamento si legge sul Forecast

## Istruzioni
Come usare questo template
Colonne:
· Budget: quanto hai approvato per quella voce.
· Effettivi: costi già sostenuti e registrati.
· Impegni: ordini o contratti già presi, non ancora fatturati (committed).
· Forecast: la tua previsione a finire per quella voce (stima, non formula magica).
· Scostamento: Forecast − Budget. Si calcola da solo.
Regole d'uso:
1. Sostituisci le righe di esempio (marcate ESEMPIO) con le tue voci.
2. Aggiorna Effettivi e Impegni a ogni review, non solo a fine mese.
3. Se un dato non è disponibile, lascia la cella vuota e scrivilo nelle Note:
un buco dichiarato è più affidabile di un numero inventato.
4. Esposizione = Effettivi + Impegni: è il numero che dice quanto sei già esposto,
anche se le fatture non sono arrivate.
Perché il budget sembra in linea e non lo è:
guardare solo gli effettivi nasconde gli impegni già presi. Quando gli impegni
arrivano, lo scostamento compare tutto insieme. Questo template li tiene separati.
Il file è un esempio educativo con dati fittizi: nessun dato reale di progetto.
Se il controllo di budget diventa il tuo collo di bottiglia, guarda come lo fa
ControlRoom: https://www.viniciolupo.com/controlroom/